## Product Backlog
Acompanhamento do Projeto - Product Backlog
Identificador | Épico / Pacote / Agrupador | Estória * | Entendimento | Localização no Sistema | Solução | Importância/Prioridade | Pontos Iniciais / VP * | Pontos Atuais | Sprint Inicial / VP | Sprint Atual | Tipo | Data da Release | UC | MI | CT | Protótipo | Status | Observação
1 | Falta Justificada | Consultas | Implementar campo p justificar falta | TB_AGENDA | Os campos da tela de compromisso da agenda deverá contemplar este campo O relatorio de consultas em aberto deverá prever que qdo este campo estiver setado, esta consulta não aparecerá como consulta aberta | [11 empty] | Concluído
2 | Alterar o cpo Confirmar presença | Consultas | Confirmar consulta não é um texto adequado para efetivar a ação agendada pois existem diferente produtos. É necessário uma melhor definição | Tela compromisso da agenda | [12 empty] | Concluído
3 | Administração | Consultas | Quando se consulta um dia, os registros a partir das 21:00 não são listados | Tela de Administração | [12 empty] | Não Iniciado
4 | Paciente | Cadastro | O cadastro de paciente não esta fazendo o upload do pdf | Tela de Cadastro de Paciente | [12 empty] | Concluído
5 | Formato de escolha de preço | Paciente / Agenda | O valor cobrado por terapia por paciente gera muita manutenção manual para mante-lo atualizado | Tela de Cadastro de Paciente e tela de agendamento | O paciente terá um campo de categoria de preço (até 4) seguindo os valores da tabela de produto No agendamento qdo o produto for esolhido será mostrado o valor de acordo com sua categoria e será possivel um campo para digitar outro valor a ser cobrado somente naquele evento se o atendente assim o quiser | [11 empty] | Concluído
Note on A2: Identificador único da História. Não deve ser confundido com prioridade. O identificador da História é opcional e não deve ser alterado até o final do projeto.
Note on B2: Agrupador de Histórias. Sugestões de agrupamento: Épicos, Módulos, Pacotes, etc...
Note on C2: Nome/Requisito de Negócio: Nome usado para identificar o item de backlog. Não deve ser longo, pois será usado pela equipe nas conversas, nem representar um ítem de grande esforço, incerteza ou complexidade. Nesse caso prefira quebrar em várias histórias e agrupar utilizando a coluna ao lado.
Note on D2: Entendimento e / ou detalhamento da História.
Note on G2: Importância/Prioridade: Importância do item atribuída pelo Product Owner. Quanto maior a importância mais prioridade o item possui. Sugestão: Utilizar dezenas ou centenas para ter intervalo futuro para repriorizações;
Note on H2: Estimativa Inicial: Estimativa em pontos atribuída pela equipe através do planning poker. Esses pontos são relativos e não podem ser usados para comparação com outros projetos.
Note on I2: Estimativa Atual: Estimativa em pontos atribuída pela equipe após revisão da História, o que pode ocorrer a qualquer momento do projeto após a aprovação do documento de Visão do Projeto.
Note on J2: Sprint / Iteração Inicial: Número da iteração (sprint) que o item de backlog foi inicialmente planejado.
Note on K2: Sprint / Iteração Atual: Número da iteração (sprint) que o item de backlog está previsto para ser entregue atualmente ou que de fato foi entregue.
Note on L2: Tipo da História em relação à sua inclusão no backlog. Respeitar o combo de auxílio ao preencher.
Note on M2: Data prevista para implantação da release na qual a História está contemplada.
Note on R2: Status da História em relação à entrega.
Note on S2: Observação: Qualquer observação, restrição, premissa, acordo, definições ou comportamento que a equipe queira registrar que seja importante lembrar futuramente.